ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс услуг по созданию имиджевого ролика к 20-летию КИП «Мастер».

| Заказчик | Акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер» (КИП «Мастер») |
| --- | --- |
| Город | Набережные Челны |
| Сайт | http://www.kipmaster.ru |
| Адрес | Производственный проезд, 45 |
| Цель | Презентация бизнес-партнерам, резидентам, сотрудникам. Показать масштаб, доверие бизнеса, подход к резидентам. |

Описание работ/услуг и результатов

| Тип ролика | Имиджевый |
| --- | --- |
| Сценарий/идея | Предложить идеи реализации. Согласовать с заказчиком. |
| Ориентировочный хронометраж | 3-5 минут. |
| Оборудование | Видеокамера, квадрокоптер, петличный микрофон (для записи интервью) |
| Требования к файлам | Разрешение 1920 × 1080 (4К), четкость и стабильность изображения в реальной цветовой гамме, отсутствие бликов, пятен, засветов, размытых планов; хорошее качество звука. |
| Способ передачи | Готовый ролик и исходные материалы предоставляются заказчику в двух форматах: MP4 и MOV, доступ по ссылке на Яндекс диск. |
| Текст и графика | Контрастность изображения и текста. Титры для интервью. Инфографика, графические вставки. Компьютерная графика. Прорисованные элементы, анимация, отрисовка карт. |
| Музыка | Лицензированное музыкальное сопровождение. |
| Исполнитель предоставляет исходные файлы. |  |

# Срок исполнения

|  | Работы / Услуги | Срок |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Написание сценария. | 5 календарных дней |
| Этап 2 | Внутрипроизводственные кадры, кадры с генеральным директором. | 5 календарных дней |
| Этап 3 | Кадры с дрона главного корпуса, заезды/выезды грузовых автомобилей, все уличные кадры. Осуществляются в ясную погоду. | 3 календарных дня |
| Этап 4 | Монтаж, озвучка, инфографика, согласование, внесение правок. | 14 календарных дней |
|  | Сдача готового ролика | 8 июля 2024 |

# Место выполнения работ

Съемка осуществляется на территории КИП «Мастер» в нескольких локациях (снаружи, внутри).

Порядок определения цены

- Оплата осуществляется путём перечисления предоплаты в размере 30% от общей стоимости в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора на основании счета Исполнителя, а вторая часть платежа в размере 70% в течение 30 рабочих дней – после подписания акта о выполненных работах.

- Стоимость включает в себя написание сценария, проведение видеосъемки, монтаж видео с титрами с использованием инфографики, озвучку, внесение неограниченного количества правок.

# Референсы

https://www.youtube.com/watch?v=RTTkNDF1Swk

https://disk.yandex.ru/d/QoUfaNKG0XZCfA

https://disk.yandex.ru/d/OKisH1JarLAA_g

https://www.youtube.com/watch?v=sT48VSmLd38&t=147s

https://www.youtube.com/watch?v=5m3Y6YKUDeo

https://ilikeprod.ru/vector

https://ilikeprod.ru/favorit

https://vk.com/video/@poehali_production?z=video-63852472_456239201%2Fclub63852472%2Fpl_-63852472_-2